## 明确功能开发计划
人员 |  | 功能 | 描述 | 负责人 | 工作量(单位：天) | 时间 | 备注
徐小高 | 1、官网开发 | PC端-首页 | 未开始 | 朱秉帅 | 4 | 待定 | 展现功能已完成，目前欠缺产品素材，需产品、市场部提供。素材提供后，进行首页的完善和美化。
|  | PC端-登陆注册 | 进行中 | 朱秉帅 | 4 | 待定 | 目前微信/手机号登陆已调通。等统一登陆平台中的QQ和微博完善后，再进行调通QQ和微博登陆与注册。
|  | PC端-订单 | 已完成 | 朱秉帅
|  | PC端-购物车 | 已完成 | 朱秉帅
|  | PC端-支付 | 已完成 | 朱秉帅
|  | PC端-售后客服 | 已完成 | 朱秉帅
|  | 移动端 | 未开始 | 朱秉帅 | 10 | 2016.12.26-2017.1.6 | 各个功能都已完成，包括首页、订单、购物车、支付、售后。目前整个流程还没有串通。流程串通后，开发内部还需进行测试。
|  | 后台管理 | 进行中 | 徐小高 | .. | .. | 此系统是公司内人员使用，具体功能和时间先不做详细安排。目前客服受理、产品与设备关系维护、服务监控功能已完成。后续会开发产品管理模块、统一分析模块等等。可根据需要做定制开发。
|  | 服务端-产品服务 | 已完成 | 徐小高
|  | 服务端-订单服务 | 已完成 | 徐小高
|  | 服务端-售后服务 | 已完成 | 徐小高
|  | 服务端-支付服务 | 已完成 | 徐小高
|  | 服务端-用户服务 | 已完成 | 徐小高
|  | 服务端-进销存接口 | 未开始 | 徐小高 | 20 | 待定 | 需要与第三方系统合作
| 2、官网测试 | 功能测试-PC端 | 进行中 | 杨辉 | 30 | 2016.12.8-2017.1.8 | 关于性能测试、压力测试和安全测试，可再讨论。如何达到上线标准，参考文档《软件测试上线标准》
|  | 功能测试-移动端 | 未开始 | 杨辉 | 30 | 待定
|  | 性能测试 | 未开始 | 杨辉 | 待定 | 待定
|  | 压力测试 | 未开始 | 杨辉 | 待定 | 待定
|  | 安全测试 | 未开始 | 杨辉 | 待定 | 待定
| 3、环境准备 | WEB服务器 | 未开始 | 孙浩 | 待定 | 待定 | 包括PC端和移动端，用Ngnix做WEB服务器
|  | 应用服务器 | 未开始 | 孙浩 | 待定 | 待定 | 各个微服务，以Jar形式运行
|  | 数据库服务器 | 未开始 | 孙浩 | 待定 | 待定 | 包括Mysql、Redis等
|  | 日志服务器 | 未开始 | 孙浩 | 待定 | 待定 | 若日志进行统一管理需提供相应的服务器

## 部署图
说明： 1、WEB层： 包括PC端服务器和移动端服务器。 2、应用层： 包括服务网关（Gateway）、服务群、服务中心（Zookeeper）。 3、数据层： 包括业务数据库和缓存数据库。 部署分两个阶段： 第一阶段（用户量少）： 1、WEB层 PC端服务器和移动端服务器部署在一台物理机（或虚拟机）上，用Nignx做WEB服务 器。 2、应用层 服务网关（Gateway）和服务群部署在一台物理机（或虚拟机）上，以Jar形式运 行。 服务中心用Zookeeper实现，可与其他项目共用。 3、数据层 服务器可与其他项目共用。 此阶段为集中部署，所有服务器可部署在一台物理机（或虚拟机）上，服务器的内存 16G，硬盘500G。 第二阶段（用户量大）： 1、WEB层 PC端服务器和移动端服务器分别部署在一台物理机（或虚拟机）上，用Nignx做WEB 服务器。 2、应用层 服务网关（Gateway）单独部署在一台物理机（或虚拟机）上；服务群用两台物理 机（或虚拟机）部署，每一台物理机（或虚拟机）都部署所有服务；服务中心由三 台物理机（或虚拟机）做集群，提供高可用。 3、数据层 服务器可与其他项目共用。 此阶段是分布式部署，各个服务器内存4G或8G，硬盘500G。