## PC端
模块 | 服务 | 计划完成时间 | 调试进度 | 备注
登陆注册 | 手机号注册 | 2016-10-28
| 手机号登陆 | 2016-10-28
| 修改密码 | 2016-10-28
| 发送短信验证码 | 2016-10-28
QQ登陆
微信登陆
微博登陆
收货地址维护 | 新增 | 2016-10-28
| 修改 | 2016-10-28
| 删除 | 2016-10-28
| 默认设置 | 2016-10-28
产品 | 产品查询 | 2016-10-28
订单 | 提交订单 | 2016-10-28
| 订单列表 | 2016-10-28
| 订单详情 | 2016-10-28
购物车 | 加入购物车 | 2016-10-28
| 删除购物车 | 2016-10-28
| 购物车列表 | 2016-10-28
| 购物车数量增加（加1） | 2016-10-28
| 购物车数量减少（减1） | 2016-10-28
支付 | 支付 | 2016-10-28
售后 | 申请售后 | 2016-10-28
| 售后列表 | 2016-10-28
| 售后详情 | 2016-10-28
| 售后处理 | 2016-10-28
| 通过设备编号提交售后 | 2016-10-28
备注：1、红色表示后端服务还未开发完成，暂时不进行接口。2、调试进度栏按xxx%填写。

## M端
模块 | 服务 | 计划完成时间 | 调试进度 | 备注
登陆注册 | 手机号注册 | 2016-11-04 | 已完成
| 手机号登陆 | 2016-11-04 | 已完成
| 修改密码 | 2016-11-04 | 已完成
| 发送短信验证码 | 2016-11-04
QQ登陆
微信登陆
微博登陆
收货地址维护 | 新增 | 2016-11-04 | 已完成
| 修改 | 2016-11-04 | 已完成
| 删除 | 2016-11-04 | 已完成
| 默认设置 | 2016-11-04
产品 | 产品查询 | 2016-11-04
订单 | 提交订单 | 2016-11-04
| 订单列表 | 2016-11-04
| 订单详情 | 2016-11-04
购物车 | 加入购物车 | 2016-11-04 | 已完成
| 删除购物车 | 2016-11-04 | 已完成
| 购物车列表 | 2016-11-04 | 已完成
| 购物车数量增加（加1） | 2016-11-04
| 购物车数量减少（减1） | 2016-11-04
支付 | 支付 | 2016-11-04
售后 | 申请售后 | 2016-11-04
| 售后列表 | 2016-11-04
| 售后详情 | 2016-11-04
| 售后处理 | 2016-11-04
| 通过设备编号提交售后 | 2016-11-04
说明：1、红色表示后端服务还未开发完成，暂时不进行接口。2、调试进度栏按xxx%填写。